Marknadsföringsmodell mail & posts

Posts sociala medier:

- Save the Date & theme reveal - 6 months

- Facebook event? - 5.5 months => Darkside too!

- Casting Call - 5 months

- Casting call closing -  3.5 month

- Ticket Release countdown - 3 months  +1 week

- Ticket Release - 3 months

- Pinterest board - 2.5

Pick up posting pace:

- Volontärer sökes + dela “join us” sidan

Week -8

- Artister släpps snart!  - 2/09

Week -7

- Host reveal - 9/09

- Headliner reveal - 12/09

Week - 6

- Artist reveal x 3  - 14/09 - 16/09 - 19/09

Week - 5

- Artist reveal x 3 - 21/09 - 23/09 - 26/09

Week -4

- Artist reveal x 2  - 28/09  - 30/09

- Artists all together  - 3/10

Week -3

- Sponsors & säljbord  - 5/10

- Tävling  - 7/10

- Photo Hörna  - 10/10

Week -2

- Venue regler  - 12/10

- Kvällens upplägg  - 14/10

- En vecka kvar  - 17/10

Week -1

- Share, like, invite  - 19/10

- Kvällen drink / upplägg igen  - 21/10

- Nu kör vi! - 24/10

Efter event:

- Tack!

- Utvärdering

Mail att skicka:

- Viktig & samlad information

  - Till exempel ny webbsida, ny lokal, etc….

- Event annonsering + Casting call

- Ticket Release - 1 vecka innan

- Ticket Release - NU

  - Information om lokalen, hiss, bar, mat etc.

- Artist Promo - Host & Headliner

- Artis Promo - Alla tillsammans

- Sponsors & Säljbord + Tävling & Photobooth

- Kvällens schema + länk till Eventsidan (lägg till schema)

- Påminelse dagen innan

Webbsida:

- Egen admin flik för mail

- Ha schema på alla mail som ska ut per event (flytta event väljaren så den får med alla admin sidor)

- Visa checkbox om de har skickats eller ej

- Ha en färdig mall för varje mail med anpassade variabler + bilder som får laddas upp

- Få ut mail till admin när det är dags att skicka mail och det saknas bild till exempel?

  - Få med bilderna från artisterna etc.

- Få in ett påminnelse system för när dom olika moment ska publiceras. Skicka mail till oss med påminnelser?

- Skicka ut mail en vecka innan artister ska börja annonseras?