## Blad1
Tip the velvet
Pågående ansvar
Marknadsföring | Eva, Drea
Kassör | Christer?
Mailansvarig
Kontakt med Bellmans salonger | Pontus
- olika personer ansvar för olika kontakter?
Uppgift | Ansvarig/a | Klart innan (datum) | Anteckningar
Långt innan
Bestämma datum | Styrelsen
Bestämma tema/namn | Styrelsen | 6 månader innan event
Boka lokal | Styrelsen
Fixa sponsring för priser
Boka 2 kittens och volontärer | Pontus,
Hyra ljudtekniker (kanske också ljus-)
Hyra fotograf | Pontus,
Boka artister (inkl. förhandla arvode+resekostnad) |  | 2 veckor innan biljettsläpp
Boka DJ | Pontus?
Producera show (ordning på uppvisanden etc)
Boka hantverkare, konstnärer, utställare | Pontus,
Marknadsföring | Eva, Drea | Några månader innan event?
Göra affisch | Eva, Drea
Släppa biljetter |  | 1-2 månader innan event
Skapa event, fb | Eva, Drea
Schema, soundcheck |  | 1 vecka innan event
Bygga dekoration | Pontus, | Eventdag
Soundcheck | Pontus, | Eventdag
Dekor för selfies
Beställ mat till artister och kittens |  | Eventdag
Scenansvar |  | Eventdag
Rigga ner | Pontus, | Efter event
Sammanställa statistik | Christer? | Efter event
Betala fakturor | Christer? | När de kommer in efter event
Släppa bilder från event | Fotogra,
Volontärers uppgifter
Vara med på soundcheck
Arbeta efter planering, soundcheck